Приложение № 1 к приказу от 31.08.02021 г. № 290

**План-график мероприятий (дорожная карта) по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО**

**в МАОУ «Лицей № 6» на 2022-2027 учебные годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Результат |
| **1. Организационное обеспечение.** | | | | |
| 1 | Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива лицея и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Сентябрь 2021 | Директор Ф.Г.Надыршина | Приказ о создании Координационного совета по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Координационный совет по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 2 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 | Заместители директора по УВР  Горшенина М.В.,  Хусаинова А.Р. | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. |
| 3 | Разработка и утверждение дорожной карты перехода на ФГОС НОО и ООО | Сентябрь 2021 | Координационный Совет | Дорожная карта перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 уч.г.г. | Сентябрь 2022 | Директор Ф.Г.Надыршина  Заместители директора по УВР  Горшенина М.В.,  Хусаинова А.Р. | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов |
| 5 | Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по ФГОС НОО | Май (ежегодно) | Заместитель директора по УВР  Горшенина М.В., классные руководители | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по ФГОС НОО |
| 6 | Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по ФГОС ООО | Май (ежегодно) | Заместитель директора по УВР  Хусаинова А.Р., классные руководители | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по ФГОС ООО |
| 7 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Заместители директора по УВР  Горшенина М.В.,  Хусаинова А.Р.,  Аксенова Л.Г. | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО |
| 8 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Ноябрь 2021 –  июнь 2022 | Рабочие группы  Заместитель  директора по АХЧ Хабиева М.Б.,  Педагог-библиотекарь Камаева Г.В. | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований ФГОС НОО и ООО |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Октябрь 2021 –  март 2022 | Рабочие группы | Аналитическая справка заместителей директора по УВР Горшениной М.В., Хусаиновой А.Р.  Аналитическая справка заместителя директора по ВР Аксеновой Л.Г.  Система мониторинга |
| 10 | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на ФГОС НОО и ООО | Октябрь 2021 –  май 2022 года | Директор Ф.Г.Надыршина  Заместитель директора по УВР Яхина Г.М. | Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода 2021– 2027 годов | Директор Ф.Г.Надыршина  Заместитель директора по УВР Яхина Г.М. | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| 12 | Проведение заседаний МО, МС, педагогических советов, посвященные вопросам перехода на ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода 2021– 2027 годов | Заместители директора, руководители МО | Протоколы МО, МС, педагогических советов |
| 13 | Организация участия в районных, городских, региональных мероприятиях по вопросам перехода на ФГОС НОО и ООО для руководителей ОО, учителей начальных классов школы; учителей предметников основной школы | В течение всего периода 2021– 2027 годов | Заместители директора, | Участия в районных, городских, региональных мероприятиях |
| **2. Нормативно - правовое обеспечение** | | | | |
| 1 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода 2021– 2027 годов | Координационный Совет | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода 2021– 2027 годов | Координационный Совет | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | До 01.09.2022 | Директор Ф.Г.Надыршина | Устав |
| 4 | Внесение изменений в программу развития МАОУ «Лицей № 6» | До сентября 2022 | Директор Ф.Г.Надыршина | Приказ о внесении изменений в программу развития МАОУ «Лицей № 6» |
| 5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | Сентябрь 2021 – июнь 2022 года | Координационный Совет | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников лицея | До сентября 2022 года | Координационный Совет | Должностные инструкции |
| 7 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | До июля 2022 года | Рабочая группа | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке образовательной программы НОО.  Образовательная программа НОО. |
| 8 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До июля 2022 года | Рабочая группа | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке образовательной программы ООО.  Образовательная программа ООО. |
| 9 | Утверждение образовательных программ НОО и ООО на заседании педагогического совета | До 01 сентября 2022  года | Заместители директора по УВР  Горшенина М.В.,  Хусаинова А.Р.,  Аксенова Л.Г. | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО |
| 10 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30 мая 2022 года | Заместители директора по УВР  Гошенина М.В.,  Никитина С.М.,  Хусаинова А.Р.  Аксенова Л.Г. | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО  План внеурочной деятельности ООО |
| 11 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 30 мая 2023 года | Заместители директора по УВР  Горшенина М.В.,  Никитина С.М.,  Хусаинова А.Р.  Аксенова Л.Г. | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО  План внеурочной деятельности ООО |
| 12 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 30 мая 2024 года | Заместители директора по УВР  Горшенина М.В.,  Никитина С.М.,  Хусаинова А.Р.  Аксенова Л.Г. | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО  План внеурочной деятельности ООО |
| 13 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год | До 30 мая 2025 года | Заместители директора по УВР  Горшенина М.В.,  Никитина С.М.,  Хусаинова А.Р.  Аксенова Л.Г. | Учебный план НОО.  Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности НОО  План внеурочной деятельности ООО |
| 14 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 30 мая 2026 года | Заместители директора по УВР  Никитина С.М.,  Хусаинова А.Р.  Аксенова Л.Г. | Учебный план ООО.  План внеурочной деятельности ООО |
| 15 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2022 года | Директор,  Заместители директора по УВР, ВР, руководители МО, учителя, педагоги ДО | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 16 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2023 года | Директор Ф.Г.Надыршина ,  Заместители директора по УВР, ВР, руководители МО, учителя, педагоги ДО | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2024 года | Директор Ф.Г.Надыршина ,  Заместители директора по УВР, ВР, руководители МО, учителя, педагоги ДО | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 18 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на  2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2025 года | Директор Ф.Г.Надыршина ,  Заместители директора по УВР, ВР, руководители МО, учителя, педагоги ДО | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |
| 19 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31 августа 2026 года | Директор Ф.Г.Надыршина ,  Заместители директора по УВР, ВР, руководители МО, учителя, педагоги ДО | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
| 20 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Директор Ф.Г.Надыршина | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 21 | Утверждение модели договора между МАОУ «Лицей № 6» и родителями (законными представителями) | До 1 сентября 2022 года | Директор Ф.Г.Надыршина | Приказ об утверждении модели договора между . МАОУ «Лицей № 6» и родителями (законными представителями).  Договор между МАОУ «Лицей № 6» и родителями (законными представителями) |
| **3. Методическое обеспечение**. | | | | |
| 1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября 2021 года | Заместитель директора по УВР Яхина Г.М. | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
| 2 | Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение  учебного года в соответствии с планами ШМО,  ежегодно с 2021 по 2026 годы | Педагогический коллектив | Протоколы заседаний педагогического совета  Протоколы заседаний ШМО |
| 3 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ОП НОО и ООО по ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Координационный совет | Аналитическая справка заместителей директора по УВР Горшениной М.В., Хусаиновой А.Р. |
| 4 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Педагог-психолог  Герасимова О.Н. | План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка заместителя директора по УВР Горшениной М.В., Хусаиновой А.Р. |
| 5 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ОП НОО по ФГОС НОО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Координационный совет, рабочая группа | Пакет методических материалов по теме реализации ОП НОО и ООО по ФГОС НОО и ООО |
| 6 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | Заместители директора по УВР  Горшенина М.В.,  Никитина С.М.,  Хусаинова А.Р.  Аксенова Л.Г. | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года | Координационный совет | Аналитическая справка заместителей директора по УВР  Гошениной М.В.,  Хусаиновой А.Р. |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года,  ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Заместители директора по УВР | Аналитическая справка заместителей директора по УВР  Гошениной М.В.,  Хусаиновой А.Р.  Яхиной Г.М. |
| 3 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ОП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021  по 2027 годы | Заместитель директора по УВР  Яхина Г.М. | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка заместителя директора по УВР Яхиной Г.М. |
| 4 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы | Заместитель директора по УВР  Никитина С.М. | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение** | | | | |
| 1 | Размещение на сайте МАОУ «Лицей № 6» информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Координационный совет  Хакимьянов Э.Р. | Сайт МАОУ «Лицей № 6»,  Пакет информационно-методических материалов |
| 2 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Координационный совет, классные руководители | Сайт МАОУ «Лицей № 6», информационный стенд в холле МАОУ «Лицей № 6», протоколы родительских собраний |
| 3 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Координационный совет, педагог-психолог Герасимова О.Н. | Сайт МАОУ «Лицей № 6», информационный стенд Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога Герасимовой О.Н. |
| 4 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Координационный совет | Сайт МАОУ «Лицей № 6», информационный стенд |
| 6. Материально-техническое обеспечение | | | | |
| 1 | Обеспечение обновления материально-технической базы лицея согласно требованиям ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Директор Ф.Г.Надыршина,  Заместитель директора по АХЧ Хабиева М.Б. | Информационная справка обновления материально-технической базы лицея |
| 2 | Обеспечение соответствия материальнотехнической базы реализации ФГОС НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников лицея | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Директор Ф.Г.Надыршина  Заместитель директора по АХЧ Хабиева М.Б. | Приведение в соответствие мате- риально-технической базы ОУ с требованиями ФГОС НОО и ООО |
| 3 | Обеспечение лицея печатными и электронными образовательными ресурсами для реализации ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Директор Ф.Г.Надыршина  Педагог  библиотекарь Камаева Г.В.. | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, методическими, справочными пособиями, художественной литературой, электронными образовательными ресурсами |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение** | | | | |
| 1 | План ПФХД | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Директор Ф.Г.Надыршина  Технический специалист | Наличие документа на сайте МАОУ «Лицей № 6» |